## PhanCong15CN
GROUP08 — PHÂN CÔNG VÀ KẾ HOẠCH KIỂM THỬ DI ĐỘNG VIỆT
Thành viên | Mã CN | Chức năng | Ưu tiên tuần này | Tình trạng | Lưu ý
TV01 | CN01 | Tìm kiếm sản phẩm và gợi ý | Có — 20 TC | Chưa chạy | Excel cá nhân TV01, test tìm kiếm
TV01 | CN02 | Lọc sản phẩm đa tiêu chí | Chưa | Cần thiết kế | Kiểm tra thực tế từng bộ lọc
TV01 | CN03 | Sắp xếp và xem thêm sản phẩm | Chưa | Cần thiết kế | Xác nhận các kiểu sắp xếp hỗ trợ
TV02 | CN04 | Chi tiết sản phẩm và biến thể | Có | Cần xác minh | Phiên bản, màu, giá, ảnh
TV02 | CN05 | So sánh sản phẩm | Chưa | Cần xác minh | Giới hạn số lượng sản phẩm
TV02 | CN06 | Tra cứu tồn kho cửa hàng | Chưa | Cần xác minh | Phụ thuộc sản phẩm/khu vực
TV03 | CN07 | Quản lý giỏ hàng | Có | Cần xác minh | Tránh phát sinh đơn mua thật
TV03 | CN08 | Kiểm tra mã giảm giá | Chưa | Cần xác minh | Chỉ làm nếu có ô voucher trên web
TV03 | CN09 | Validation thông tin giao nhận | Chưa | Phụ thuộc đăng nhập | Không tạo đơn thực
TV04 | CN10 | Trả góp công ty tài chính | Chưa | Có xác thực | Chỉ test phần thông tin công khai
TV04 | CN11 | Trả góp qua thẻ tín dụng | Chưa | Có xác thực | Không gửi hồ sơ tài chính
TV04 | CN12 | Thu cũ đổi mới | Có | Cần xác minh | Không giả định tính năng trên app tồn tại trên web
TV05 | CN13 | Đánh giá và hỏi đáp sản phẩm | Có | Cần xác minh | Không spam gửi đánh giá thật
TV05 | CN14 | Tìm kiếm hệ thống cửa hàng | Chưa | Cần xác minh | Xem điều kiện lọc thực tế
TV05 | CN15 | Tra cứu đơn hàng/đặt cọc | Chưa | Cần dữ liệu thật | Không sử dụng thông tin đơn của người khác

## KeHoachTV01
TV01 — KẾ HOẠCH KIỂM THỬ & AUTOMATION CHỨC NĂNG F01
Mã TC | Module | Loại kiểm thử | Dữ liệu | Điều kiện thành công | Trạng thái | Ghi chú
DDV_F01_001 | F01 — Tìm kiếm | Từ khóa hợp lệ | Tên/mã sản phẩm công khai | Phải xác minh đúng kịch bản tại file test case cá nhân | Untested | Không đoán hành vi; kiểm tra giao diện hiện tại
DDV_F01_002 | F01 — Tìm kiếm | Từ khóa hợp lệ | Tên/mã sản phẩm công khai | Phải xác minh đúng kịch bản tại file test case cá nhân | Untested | Không đoán hành vi; kiểm tra giao diện hiện tại
DDV_F01_003 | F01 — Tìm kiếm | Từ khóa hợp lệ | Tên/mã sản phẩm công khai | Phải xác minh đúng kịch bản tại file test case cá nhân | Untested | Không đoán hành vi; kiểm tra giao diện hiện tại
DDV_F01_004 | F01 — Tìm kiếm | Từ khóa hợp lệ | Tên/mã sản phẩm công khai | Phải xác minh đúng kịch bản tại file test case cá nhân | Untested | Không đoán hành vi; kiểm tra giao diện hiện tại
DDV_F01_005 | F01 — Tìm kiếm | Từ khóa hợp lệ | Tên/mã sản phẩm công khai | Phải xác minh đúng kịch bản tại file test case cá nhân | Untested | Không đoán hành vi; kiểm tra giao diện hiện tại
DDV_F01_006 | F01 — Tìm kiếm | Từ khóa một phần | Từ khóa ngắn, tên hãng | Phải xác minh đúng kịch bản tại file test case cá nhân | Untested | Không đoán hành vi; kiểm tra giao diện hiện tại
DDV_F01_007 | F01 — Tìm kiếm | Từ khóa một phần | Từ khóa ngắn, tên hãng | Phải xác minh đúng kịch bản tại file test case cá nhân | Untested | Không đoán hành vi; kiểm tra giao diện hiện tại
DDV_F01_008 | F01 — Tìm kiếm | Từ khóa một phần | Từ khóa ngắn, tên hãng | Phải xác minh đúng kịch bản tại file test case cá nhân | Untested | Không đoán hành vi; kiểm tra giao diện hiện tại
DDV_F01_009 | F01 — Tìm kiếm | Từ khóa một phần | Từ khóa ngắn, tên hãng | Phải xác minh đúng kịch bản tại file test case cá nhân | Untested | Không đoán hành vi; kiểm tra giao diện hiện tại
DDV_F01_010 | F01 — Tìm kiếm | Từ khóa một phần | Từ khóa ngắn, tên hãng | Phải xác minh đúng kịch bản tại file test case cá nhân | Untested | Không đoán hành vi; kiểm tra giao diện hiện tại
DDV_F01_011 | F01 — Tìm kiếm | Chữ hoa/thường & tiếng Việt | Biến thể dữ liệu | Phải xác minh đúng kịch bản tại file test case cá nhân | Untested | Không đoán hành vi; kiểm tra giao diện hiện tại
DDV_F01_012 | F01 — Tìm kiếm | Chữ hoa/thường & tiếng Việt | Biến thể dữ liệu | Phải xác minh đúng kịch bản tại file test case cá nhân | Untested | Không đoán hành vi; kiểm tra giao diện hiện tại
DDV_F01_013 | F01 — Tìm kiếm | Chữ hoa/thường & tiếng Việt | Biến thể dữ liệu | Phải xác minh đúng kịch bản tại file test case cá nhân | Untested | Không đoán hành vi; kiểm tra giao diện hiện tại
DDV_F01_014 | F01 — Tìm kiếm | Chữ hoa/thường & tiếng Việt | Biến thể dữ liệu | Phải xác minh đúng kịch bản tại file test case cá nhân | Untested | Không đoán hành vi; kiểm tra giao diện hiện tại
DDV_F01_015 | F01 — Tìm kiếm | Chữ hoa/thường & tiếng Việt | Biến thể dữ liệu | Phải xác minh đúng kịch bản tại file test case cá nhân | Untested | Không đoán hành vi; kiểm tra giao diện hiện tại
DDV_F01_016 | F01 — Tìm kiếm | Dữ liệu bất thường | Rỗng/ký tự đặc biệt/độ dài | Phải xác minh đúng kịch bản tại file test case cá nhân | Untested | Không đoán hành vi; kiểm tra giao diện hiện tại
DDV_F01_017 | F01 — Tìm kiếm | Dữ liệu bất thường | Rỗng/ký tự đặc biệt/độ dài | Phải xác minh đúng kịch bản tại file test case cá nhân | Untested | Không đoán hành vi; kiểm tra giao diện hiện tại
DDV_F01_018 | F01 — Tìm kiếm | Dữ liệu bất thường | Rỗng/ký tự đặc biệt/độ dài | Phải xác minh đúng kịch bản tại file test case cá nhân | Untested | Không đoán hành vi; kiểm tra giao diện hiện tại
DDV_F01_019 | F01 — Tìm kiếm | Dữ liệu bất thường | Rỗng/ký tự đặc biệt/độ dài | Phải xác minh đúng kịch bản tại file test case cá nhân | Untested | Không đoán hành vi; kiểm tra giao diện hiện tại
DDV_F01_020 | F01 — Tìm kiếm | Dữ liệu bất thường | Rỗng/ký tự đặc biệt/độ dài | Phải xác minh đúng kịch bản tại file test case cá nhân | Untested | Không đoán hành vi; kiểm tra giao diện hiện tại